一、总体规划思路

- 项目时长：8.4 – 8.22（共 19 天，含周末）

- 团队规模：5 人

- 目标：实现一个可播放音乐、管理歌单、搜索歌曲的简易流媒体平台（Web 端）。

- 主要功能模块：

  - 用户登录注册

  - 音乐播放（基本播放控制：播放/暂停、上一首/下一首、进度条）

  - 歌单管理（创建/删除/添加歌曲）

  - 音乐搜索（本地或简单 API）

  - 界面 UI（首页、播放页、歌单页）

二、阶段日程安排

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 技术细节 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 + 原型设计 | 8.4 – 8.5 | 明确功能模块、画原型图、分配任务 | 确定前后端分离模式；接口规范采用 JSON；UI 原型用 Figma 或墨刀 | 需求文档、原型图、接口设计初稿 |
| 项目初始化 | 8.6 – 8.7 | Vue3 前端项目初始化 + Spring Boot 项目初始化 | 前端：Vite 搭建 Vue3 + Pinia；后端：Spring Boot 集成 MyBatis-Plus + MySQL 数据源配置 | 可运行的空项目 |
| 数据库 & 缓存设计 | 8.6 – 8.8 | MySQL 表结构设计 + Redis 缓存方案 | 用户表、歌曲表、歌单表、播放记录表；Redis 用于缓存热门歌曲、搜索结果 | 数据库脚本、Redis 缓存策略文档 |
| 基础功能开发（第一轮） | 8.9 – 8.14 | 用户注册/登录、音乐播放、歌单管理 | 后端：Spring Security 或 JWT 鉴权；前端：播放组件实现；Redis 缓存歌单 | 用户可登录、播放歌曲、创建歌单 |
| 扩展功能开发（第二轮） | 8.15 – 8.17 | 搜索功能、热门榜单、UI 优化 | Redis 缓存热门榜单；前端实现搜索框与实时显示；播放页优化 | 搜索与榜单功能可用 |
| 联调与测试 | 8.18 – 8.20 | 前后端 API 联调、压力测试 | Postman 测试接口；JMeter 压力测试 Redis 缓存命中率；修复跨域问题 | 测试报告、BUG 修复记录 |
| 优化与部署 | 8.21 | 打包部署到服务器 | 前端：Vite 打包；后端：Spring Boot 打包成 jar；部署到 Nginx + Java 环境；MySQL 与 Redis 上线配置 | 可线上访问的项目 |
| 答辩准备 | 8.22 | 演示 + 文档准备 | 制作技术架构图（Vue3 + Spring Boot + MySQL + Redis 流程） | PPT、架构图、用户手册 |

三、团队分工建议

- 魏睿泽：统筹进度，协调前后端接口，负责最终整合

- 孟琦，张颢骞（2 人）：页面结构、样式、交互、播放组件

- 杜睿，李乃星（2 人）：接口实现、数据管理、播放逻辑

- 全员协作：需求阶段、测试阶段、答辩阶段

四、日历视图（简化版）

- 8.4-8.5  需求分析 + 原型设计

- 8.6-8.9  前端框架 + 后端接口

- 8.9-8.14 第一轮功能开发

- 8.15-8.17 第二轮功能开发

- 8.18-8.20 联调测试

- 8.21     优化部署

- 8.22     答辩准备